## Sheet1
附件1
黔东南州桥头堡重点区域工业项目“拿地即开工”审批流程图
| 前期准备阶段 |  |  | 模拟审批阶段 （24个工作日，不含听证、勘察设计、公示、专家评审等事项所需时间） | [12 empty] | 取得用地阶段 （2个工作日） |  |  | 报建发证阶段 （1个工作日） |  |  | 事中事后监管阶段
| 地方政府及相关职能部门 | 投资企业 |  | 第一阶段 （立项用地规划许可阶段） 阶段时限：4个工作日（2项） |  |  |  |  | 第二阶段 （工程建设许可阶段） 阶段时限：8个工作日（1项） |  |  |  | 第三阶段（施工许可阶段） 阶段时限：12个工作日（3项） | [9 empty] | 规划批后监管 |  |  | 竣工验收阶段 阶段时限：10个工作日（5项）
主 流 程 | 1.制定国土空间规划，绘制完善产业“招商地图”，精准招商。 | 1.根据拟投资项目的投资总额、产业类别、建设内容等与地方进行沟通协商，从地方“招商地图”中选定适合的宗地。 |  | 发展改革 部门 | 其他行政权力 | 企业投资项目备案 | 1工作日 |  | 自然资源部门 | 行政 许可 | 建设工程规划许可证核发 | 8 工作日 | 施工图审查机构 | 技术 审查 | 施工图设计文件审查 | 8工作日 | 自然资源部门 公共资源交易中心 投资企业 | 投资主体按规定参加土地竞拍，依法依规竞拍取得土地后，现场签订土地成交确认书，在成交公示后，2个工作日内按现行有关规定和投资协议内容签订土地出让合同及补充协议。 | 2个工作日（不含土地挂牌前期工作准备时间） | 投资企业 模拟审批事项涉及的各有关职能部门 | 在投资主体签订土地出让合同、补齐相关审批材料并缴纳相应规费后，各审批部门在1个工作日内迅速将模拟审批意见书转换为正式批复文件，实现建设用地规划许可证、不动产权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等“多证齐发”。 | 1 工作日 | 投资企业 | 投资企业组织有关单位按投资协议要求和批准规划设计方案、施工图纸进行施工。 |  | 自然资源部门 | 行政许可 | 规划条件核实（建设工程竣工规划认可证） | 6工作日 | 联合验收10工作日
[13 empty] | 住建部门 | 行政 许可 | 建设工程消防设计审查 | 2工作日 | [9 empty] | 人防部门 | 行政许可 | 人防工程竣工验收 备案 | 6工作日
|  |  |  | 自然资源 部门 | 行政 许可 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 3工作日 | [5 empty] | 住建部门 | 行政 许可 | 权限内建筑工程施工许可 | 2工作日 | [6 empty] | 住建、自然资源、人防、通信、气象、应急、生态环境等部门 | 相关行政主管部门对审批事项落实情况进行全面督导检查，督导建设单位严格依据相关法规、规范标准和批准的方案进行建设。发现存在承诺不兑现或弄虚作假等行为并查实的，可依法责令停工整顿，并对责任单位和责任人予以处罚，情节严重的，撤销相关行政许可并将该企业纳入地方严重违法失信企业名单。 |  | 住建部门 | 其他行政权力 | 建设工程城建档案 验收 | 2工作日
| 2.鼓励开展区域评估，形成“用地清单制”，建立完善“标准地”控制指标体系。 | 2.准备项目准入审核资料，通过审核后及时与地方签订投资协议，明确项目建设内容、建设进度、指标要求、权利义务、违约责任等。 | [6 empty] | 水务 部门 | 市政公用服务事项 | 供水报装 | 模拟审批时限内完成 | [13 empty] | 住建部门 | 行政许可 | 建设工程消防验收 （备案） | 7工作日
[9 empty] | 供电 部门 | 市政公用服务事项 | 供电报装 | [14 empty] | 住建部门 | 其他行政权力 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收 备案 | 2工作日
| 3.提前启动土地预测绘、起始价格评估、出让方案编制审查、用地报批、征地拆迁和地块“三通一平”，建立地方“标准地”用地库，鼓励实行“标准地”“带项目”“带方案”。 | 3.自愿申请按拿地即开工模式开展项目规划建设，向地方政务服务中心工程建设项目审批综合窗口提交“拿地即开工”模拟审批申请表、承诺书、投资协议及项目准入批复文件等资料。 | [6 empty] | 住建 部门 | 市政公用服务事项 | 燃气报装
[9 empty] | 工信 部门 | 市政公用服务事项 | 通信报装
模 拟 审 批 可 选 择 并 联 流 程 |  |  |  | 第一阶段可并联或并行办理事项（4项） |  |  |  |  | 第二阶段可并联或并行办理事项 （1项） |  |  |  | 第三阶段可并联或并行办理事项（7项）
第四阶段可并联或并行办理事项（2项）
|  |  |  | 林业部门 | 行政 许可 | 风景名胜区内的建设活动的审核 |  |  | 公安 部门 | 技术 审查 | 建设项目交通影响评价 |  | 公安部门 | 行政 许可 | 在城市、风景名胜区和重要工程设施附近实施爆破作业审批 | [8 empty] | 通信管理部门 | 其他 行政权力 |  | 通信覆盖验收
| 4.严格项目准入，完善系统功能，打通关联系统通道，实行“一套标准、一张表单、一个窗口、一次办结”，打造线上“虚拟一窗”和线下“实体一窗”。 | 4.与勘察、设计、咨询、监理、施工等单位签订相应合同，启动项目用地地质勘探、设计试桩、规划设计方案编制、施工图设计等工作，同时按模拟审批一次性告知单准备相应报建资料。 |  | 政法部门 | 行政 许可 | 社会稳定风险评估 | [17 empty] | 气象部门 | 行政许可 |  | 油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花炮竹、石化等易燃易爆建设工程和场所防雷装置竣工验收
|  |  |  | 发展改革 部门 | 行政 许可 | 固定资产投资项目节能评估和审查 | [6 empty] | 住建部门 | 行政 许可 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批
|  |  |  | 发展改革 部门 | 行政 许可 | 权限内企业（含外商投资、中外合资企业）、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准 | [6 empty] | 供水主管部门或城镇排水与污水处理主管部门 | 行政 许可 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核
[13 empty] | 人防部门 | 其他行政权力 | 人防工程质量监督手续
[13 empty] | 城镇排水与污水处理主管部门 | 行政许可 | 城镇污水排入排水管网许可
[13 empty] | 市政工程行政主管部门 | 行政许可 | 市政设施建设类审批 | [8 empty] | 市政公用设施接入
[13 empty] | 气象部门 | 行政许可 | 油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花炮竹、石化等易燃易爆建设工程和场所防雷装置设计审核
第一、二阶段可并联或并行办理事项（9项）
|  |  |  | 水务部门 | 行政 许可 | 权限内洪水影响评价类审批 |  |  | 地震部门 | 行政 许可 | 权限内新建、改建、扩建建设工程抗震设防要求的确定
|  |  |  | 文旅部门 | 行政 许可 | 建设工程文物保护和考古许可 |  |  | 应急部门 | 行政 许可 | 新建、改建扩建用于生产、储存、装卸危险物品（包括使用长输管道输送危险化品）的建设项目安全条件审查和安全设施设计审查
|  |  |  | 国家安全 部门 | 行政 许可 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 |  |  | 林业部门 | 行政 许可 | 古树、名木、大树移植审批（含古茶树）
|  |  |  | 林业部门 | 行政 许可 | 权限内临时使用林地审批 |  |  | 林业部门 | 行政 许可 | 权限内占用林地审核
|  |  |  | 自然资源 部门 | 其他行政权力 | 地质灾害危险性评估义务履行审查
第二、三阶段可并联或并行办理事项（2项）
[9 empty] | 林业部门 |  | 行政许可 |  | 林木采伐许可证 |  | 超限高层建筑工程抗震设防审查
[9 empty] | 人防部门 |  | 行政许可 |  | 人防工程建设审批
第一、二、三阶段可并联或并行办理事项（3项）
[6 empty] | 生态环境部门 | 行政许可 |  |  |  | 权限内建设项目环境影响评价文件审批
[6 empty] | 水利部门 | 行政许可 |  |  |  | 权限内取水许可审批
[6 empty] | 水务部门 | 行政许可 |  |  |  | 权限内建设项目水土保持方案审批
注：1.强制性评估和中介服务事项建设单位可根据工程建设项目可根据实际情况在相应阶段自行办理。 2.各地可根据工程建设项目类型、投资类别、规模大小，制定不同类型的审批流程图。 3. 代表政府及相关职能部门开展的工作事项； 代表投资企业开展的事项； 代表需企业按规定履行相关手续并缴纳相关费用后，政府有关职能部门方可办理事项。

## Sheet2
1.规划先行，坚持一张蓝图绘到底 结合地方发展实际，严格按照现行相关法律法规及有关规定编制（修编）、审批国土空间规划，并按按照州委州政府明确的主导产业定位绘制产业“招商地图”和开展招商引资工作，确保不影响项目签约后手续办理。
2.鼓励开展区域评估，推行“用地清单制”，构建“标准地”控制指标体系 鼓励地方结合实际开展区域评估，汇总形成用地清单，作为项目审批管理、技术审查的主要依据，评估成果由落户区域内的项目免费共享。同时根据产业分类，明确投资强度、容积率、亩均税收、单位能耗标准、单位排放标准、安全生产要求等基本指标，并实行动态调整。
3.推进土地挂牌前期工作，建立“标准地”用地库 达不到供地投资规模的，引导企业入驻标准厂房，达到供地要求的，签订投资协议后，及时组织开展推进净地收储、土地预测绘、起始价格评估、出让方案编制、出让前期审查等挂牌前期工作，同时提前启动用地报批、征地拆迁和地块“三通一平”工作。有条件的地区可提高标准，积极推进净地收储工作，将标准已明确、完成农用地转用审批、土地清场、权属清晰的用地纳入地方“标准地”用地库，同时鼓励实施“带项目方案”出让。
4.完善项目审批系统，提升审批服务效率 通过不断优化完善工改系统功能，实现其与其他相关系统的互联互通，实现让数据多“跑路”，让企业少“跑腿”。经投资主体申请，符合受理条件的，一次性告知需要准备的材料，通过地方工程建设项目审批管理系统将项目模拟审批工作事项推送至各有关行政主管部门，并限时办结。