## Sheet1
附件2
黔东南州桥头堡重点区域工业项目“拿地即开工”审批事项清单
前期准备——项目准入阶段事项清单（4项）
序号 | 服务事项名称 | 服务部门 |  | 咨询服务层级 |  | 承诺时限 | 申请材料（参考） | 备注
1 | 项目用地预选 | 自然资源、投资促进、工业和信息化部门 |  | 市县级 |  | 5个工作日 | 1.企业营业执照副本及复印件（看原件留复印件及电子扫描件）； 2.组织机构代码证及复印件（看原件留复印件及电子扫描件）； 3.项目申请报告（包括但不限于企业基本情况、主营业务、营业期限、资产负债、企业投资人构成、近几年信用情况、拟投资项目名称、项目符合产业政策的声明、项目拟投资总额、产业类别、建设内容、拟用地面积、预计达到的亩均产值、亩均税收及能耗水平等）； 4.企业财务报表：开户银行出具（纸质原件文件一份，复印件2份 中外投资各方的企业注册材料及经审计的最新企业财务报表 ）； 5.董事会决议：投资意向书、增资、并购项目的公司董事会决议（纸质原件文件一份，复印件2份 ）。 | 达不到地方规定单独供地投资额度的项目，引导其入驻标准厂房。
2 | 项目准入审核 | 发展改革、投资促进、工业和信息化、自然资源、生态环境、市场监督管理、林业等部门 |  | 市县级 |  | 10个工作日 | 1.项目规划选址和用地预审意见（包括项目用地预选址宗地图、用地合规性分析结果，用地规模是否符合标准或节约集约用地情况说明，由自然资源部门出具，纸质原件文件一份）； 2.项目申请报告；主要包括以下内容：（一）项目单位情况；（二）拟建项目概况；（三）自愿承担工业项目“拿地即开工”相应风险的情况说明； 3.工业项目投资计划书（对包括但不限于项目单位情况、项目名称、项目符合产业政策的声明、项目建设建设性质、投资市场分析及前景预测、建设地点、建设内容、用地规模、投资估算、亩均产值、亩均税收、能耗水平、资源利用情况分析以及对生态环境的影响分析等事项进行说明）； 4.企业财务报表（纸质原件文件一份，复印件2份 中外投资各方的企业注册材料及经审计的最新企业财务报表）开户银行出具； 5.董事会决议（纸质原件文件一份，复印件2份 投资意向书、增资、并购项目的公司董事会决议）项目申报单位出具； 6.项目符合产业政策的情况说明文件（发展改革部门出具，纸质原件文件一份）； 7.环境影响评价符合性情况说明文件（环境保护行政主管部门出具，纸质原件文件一份）； 8.符合地方工业发展方向、投资强度、能耗水平的情况说明文件（工业和信息化部门出具，纸质原件文件一份）； 9.企业信用情况说明（市场监督管理部门出具，纸质原件文件一份）； 10.项目用地涉及占用林地可行性情况说明（林业部门出具，纸质原件文件一份）； 11.项目资金实力、经营能力情况说明（投资促进部门出具，纸质原件文件一份）。 | 涉及需由地方出具的证明文件，可由地方政府明确牵头单位组织召开评审会，审查通过后出具。同时，地方县级政府应该制订工业项目准入实施细则，优化完善地方工业项目准入审核所需材料，明确各部门工作任务、责任人员、工作路径、完成时限等。
3 | 签订投资协议 | 投资促进部门 |  | 市县级 |  | 5个工作日 | 1.项目申请报告，工业项目投资计划书，董事会决议； 2.地方政府或由其授权的部门出具的项目准入审核批复文件。
4 | 项目申请 | 政务服务中心 |  | 县级 |  | 2个工作日 | 1.“拿地即开工”模拟审批申请表； 2.“拿地即开工”模拟审批承诺书； 3.地方政府或由其授权的部门出具的项目准入审核批复文件； 4.投资协议。 | 符合受理条件的，一次性告知需要准备的材料，并将项目模拟审批工作事项推送至各有关行政主管部门。
模拟审批——立项用地许可阶段事项清单（12项）
序号 | 事项名称 | 模拟审批类型 | 权力部门 | 审批层级 | 法定时限 | 承诺时限 | 申请材料 | 备注
1 | 企业投资项目备案 | 其他行政权力 | 发展改革部门 | 省市县级 | 5个工作日 | 1个工作日 | 申请单位上传材料 1.《企业投资项目核准和备案管理条例》第十三条 实行备案管理的项目，企业应当在开工建设前通过在线平台将下列信息告知备案机关： （一）企业基本情况； （二）项目名称、建设地点、建设规模、建设内容； （三）项目总投资额； （四）项目符合产业政策的声明。 企业应当对备案项目信息的真实性负责。备案机关收到本条第一款规定的全部信息即为备案；企业告知的信息不齐全的，备案机关应当指导企业补正。 2.申请人通过本单位法人账户在贵州省投资项目在线审批监管平台（http://58.16.64.24/）进行备案 | 各县（市）可结合地方工作实际实行容缺受理。项目业主单位按现行审批要求补齐相关审批材料并缴纳相应规费后，各审批部门在1个工作日内迅速将模拟审批意见书转换为正式批复文件。
2 | 权限内企业（含外商投资、中外合资企业）、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准 | 行政许可 | 发展改革部门 | 省市县级 | 20个工作日 | 5个工作日 | 一、申请单位上传材料 1.项目申请报告：（项目申请报告应当主要包括以下内容：（一）项目单位情况； （二）拟建项目情况，包括项目名称、建设地点、建设规 模、建设内容等；（三）项目资源利用情况分析以及对生态环境的影响分析；（四）项目对经济和社会的影响分析。）具备相应资质的工程咨询机构出具； 2.企业财务报表：（纸质原件文件一份，复印件2份 中外投资各方的企业注册材料及经审计的最新企业财务报表）开户银行出具； 3.董事会决议：（纸质原件文件一份，复印件2份 投资意向书、增资、并购项目的公司董事会决议）项目申报单位出具； 二、部门调取上传或证照库上传材料 1.建设项目用地预审与选址意见书（纸质原件文件一份，复印件2份）自然资源行政主管部门出具； 2.环境影响评价审批文件；（纸质原件文件一份，复印件2份）环境保护行政主管部门出具； 3.节能审查意见：（纸质原件文件一份，复印件2份）节能审查机关出具； 4.确认文件：（纸质原件文件一份，复印件2份 国有资产出资的，需由有关主管部门出具的确认文件）有关主管部门。 | 同上
3 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 行政许可 | 自然资源部门 | 市县级 | 20个工作日 | 3个工作日 | 一、政府投资项目、以划拨方式取得国有土地使用权的建设项目： （一）申请单位上传材料 1.建设用地规划许可证申请书； 2.1:500至1:2000实测地形图； （二）部门调阅上传或证照库上传材料 1.建设项目用地预审与选址意见书； 2.项目核准或立项手续； 3.项目可行性研究报告批复或实施方案； 二、以带方案、小型社会投资、协议出让、招拍挂取得国有土地使用权的建设项目： （一）申请单位上传材料 1.国有土地使用权出让合同； （二）部门调阅上传或证照库上传材料 1.项目核准或备案手续。 | 同上
4 | 固定资产投资项目节能评估和审查 | 行政许可 | 发展改革部门 | 省市级 | 20个工作日 | 6个工作日 | 申请单位上传材料 1.项目节能审查申请 2.节能报告 3.节能报告评审专家咨询意见。 | 同上
5 | 权限内新建、改建、扩建建设工程抗震设防要求的确定 | 行政许可 | 地震部门 | 省市县级 | 15个工作日 | 5个工作日 | 一、申请单位上传材料 1.权限内新建、改建、扩建建设工程抗震设防要求确定的申请表 二、部门调取上传或证照库上传材料 1.项目建议书或有效的立项批准文件 2.规划红线图（或说明工程建设项目所在地位置的相关文件） | 同上
6 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 行政许可 | 国家安全部门 | 省市级 | 20个工作日 | 7个工作日 | 一、申请单位上传材料 1.涉及国家安全事项的建设项目许可申请书（应有申请人签章，如属委托申请，需提供法人及法人代表授权委托书）； 2.企业营业执照或者组织注册登记证书、申请人有效身份证复印件； 3.建设项目投资性质、使用功能、地理位置及周边环境说明文件； 4.建设项目整体规划设计方案（纸质版和电子版）。 二、部门调取上传或证照库上传材料 1.建设项目规划红线范围内的1：2000地形图或者1：500总平面图（纸质版和电子版） | 同上
7 | 在风景名胜区内从事建设、设置广告、举办大型游乐活动以及其他影响生态和景观活动许可 | 行政许可 | 林业部门 | 县级 | 20个工作日 | 5个工作日 | 1.申请表 2.拟从事建设活动所在风景名胜区的规划批复文件 3.拟从事建设活动与风景名胜区的关系、对风景名胜区的影响及减轻影响的措施等相关材料 | 1、体量较小的建设项目，符合风景名胜区规划、城镇规划，办理时限为5个工作日；2、体量较大的建设项目，县林业局在办理项目选址核准前，需先聘请省级专家进行实地查勘，在专家出具现场查勘报告后，方可办理项目选址手续，故办理时限为15工作日；其余事项同上
8 | 权限内洪水影响评价类审批 | 行政许可 | 水务部门 | 省市县级 | 20个工作日 | 6个工作日 | 一、申请单位上传材料 1.授权委托书； 2.洪水影响评价类审批申请文件； 3.河道管理范围内建设项目审查申请表； 4.建设项目工程建设方案（涉河建设方案报告）； 5.涉河建设项目占用河道岸线和河道管理范围内的土地情况资料； 6.影响第三合法水事权益和协议文件和图件； 7.涉及河道堤防等防洪工程的管理与维护、防汛及有关补救措施的文件。 二、部门调取上传或证照库上传材料 1.建设项目或其他活动防洪影响评价报告及技术审查意见。 | 各县（市）可结合地方工作实际实行容缺受理。项目业主单位按现行审批要求补齐相关审批材料并缴纳相应规费后，各审批部门在1个工作日内迅速将模拟审批意见书转换为正式批复文件。
9 | 建设工程文物保护和考古许可 | 行政许可 | 文旅部门 | 省市县级 | 10个工作日 | 5个工作日 | 1.申请报告； 2.按层级审批同意并按照审批意见修改完善后的建设工程的规划、设计方案； 3.各层级审批同意的“文物保护影响评估报告”和“保护措施设计”； 4.考古调查报告和省文化和旅游厅对考古调查报告的复函； 各层级文旅部门同意在文物保护单位保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的审批文件。 | 同上
10 | 社会稳定风险评估 | 行政许可 | 中共中央政法委员会 | 省市级 | 5个工作日 | 1个工作日 | 申请单位上传材料 1.社会稳定风险评估报告 | 同上
11 | 权限内占用林地审核（含临时使用林地审批） | 行政许可 | 林业部门 | 省市县级 | 20个工作日 | 5个工作日 | 一、申请单位上传材料 1.使用林地申请。需载明：项目需占用林地的县级林业主管部门全称，项目名称、项目主要批复文件、林地面积，使用林地单位名称（加盖公章）。原件1份。 2.《使用林地申请表》使用林地单位名称（加盖公章）。原件1份。 3.法人证明材料(法人身份证、统一社会信用代码证书）。 复印件1份 4.项目批准文件。复印件1份。 5.《使用林地可行性报告》或《林地现状调查表》。原件1份 6.恢复林业生产条件方案或者与林权权利人签订的临时占用林地恢复林业生产条件的协议。原件1份（在办理临时使用林地审批时需提供） 二、部门调取上传或证照库上传材料 1.项目使用林地现场查验表； 2.公示材料； 3.市（州）、县（市、区）两级林业部门出具的项目使用林地审查意见。 | 同上
12 | 地质灾害危险性评估义务履行审查 | 其他行政权力 | 自然资源 | 市县级 | 无 | 5个工作日 | 1.项目地质灾害危险性评估报告 2.报告编制单位资质证书复印件 3.专家评审意见书 4.评审专家名单表。 | 同上
模拟审批——工程建设许可阶段事项清单（9项）
序号 | 事项名称 | 模拟审批类型 | 权力部门 | 审批层级 | 法定时限 | 承诺时限 | 申请材料
1 | 建设工程规划许可证核发 | 行政许可 | 自然资源部门 | 市县级 | 45日 | 8个工作日 | 一、申请单位上传材料 1.申请书（含针对所提交材料真实性、完整性负责的承诺内容）； 2.法人《授权委托书》及受委托人身份证复印件； 3.建设工程规划设计方案。 二、部门调阅上传或证照库上传材料 1.发改部门备案、核准或立项批复文件； 2.不动产权证书或国有建设用地划拨决定书。 | 各县（市）可结合地方工作实际实行容缺受理。项目业主单位按现行审批要求补齐相关审批材料并缴纳相应规费后，各审批部门在1个工作日内迅速将模拟审批意见书转换为正式批复文件。
2 | 古树名木大树移植审批（含古茶树） | 行政许可 | 林业部门 | 县级 | 20个工作日 | 3个工作日 | 申请单位上传材料 1.申请人的书面申请报告； 2.申请人的身份证或者工商营业执照、法人代表证、组织机构代码证等法定证件；委托代理人身份证件及代理关系授权委托书； 3.建设项目审批等移植目的合法的印证文件和材料； 4.经专家论证的移植方案； 5.与所有人、经营权人、管护人等权利人签订的协议。 | 同上
3 | 林木采伐许可证 | 行政许可 | 林业部门 | 县级 | 20个工作日 | 3个工作日 | 申请单位上传材料 1.如有征占林地、森林火灾、珍贵树木等特殊情况采伐林木，提供有关证明文件或资料； 2.林权证或者流转合同复印件； 3.林木采伐作业设计（15立方米以下只提交简易伐区设计）； 4.委托代理人身份证件及代理关系授权委托书（如有）； 5.申请人的身份证、工商营业执照、统一社会信用代码证等法定证件； 6.书面申请材料（有关采伐的地点、林种、树种、面积、蓄积、方式、更新措施和林木权属等内容）。 | 同上
4 | 人防工程建设审批 | 行政许可 | 人防部门 | 市县级 | 20个工作日 | 3个工作日 | 一、申请单位上传材料 1.委托人和受委托人身份证复印件（加盖委托单位公章）各一份； 2.法人委托书（法人委托书加盖单位公章）； 3.人防工程建设审批行政许可申请书（原件1份，A4纸）； 4.组织机构代码证（A4纸复印） 二、部门调取上传或证照库上传材料 1.建设规划主管部门已审定的项目总平面图。 | 同上
5 | 权限内建设项目环境影响评价文件审批 | 行政许可 | 生态环境部门 | 市级 | 环境影响评价报告书60日，环境影响评价报告表30日 | 环境影响评价报告书15工作日，环境影响评价报告表7工作日 | 申请单位上传材料 报告书： 1.环境影响报告书审批的申请; 2.有环评工程师的单位编写的报告书(送审稿); 3.建设项目环境影响评价公众参与说明; 4.建设项目可替代总量指标来源初审意见表(可容缺); 5.社会稳定风险评估报告(可容缺); 6.《生态环境影响专章》(可容缺); 7.听证会(论证会意见(可容缺)。 报告表： 1.有环评工程师的单位编写的环评文件; 2.可公示版环评文件电子版一份; 3.排放总量指标来源初审表(可容缺); 4.社会稳定风险评估报告(可容缺)。 | 同上
6 | 权限内建设项目水土保持方案审批 | 行政许可 | 水务部门 | 省市县级 | 20个工作日 | 5个工作日 | 一、申请单位上传材料 1.项目建设单位提出行政许可申请的报告； 2.经评审合格的水土保持方案（报批稿）。 （备注：适用《贵阳市生产建设项目水土保持方案告知承诺制实施办法（修订）》的工程建设项目按照《办法》填写贵州省生产建设项目水土保持工作承诺（备案）表及2、贵州省生产建设项目水土保持方案专家评审意见表，按照即办件办理。 二、部门调取上传或证照库上传材料 1.项目立项批复文件。 | 同上
7 | 权限内取水许可审批 | 行政许可 | 水利部门 | 省市县级 | 45个工作日 | 5个工作日 | 申请单位上传材料 1.取水单位或者个人的法定身份证明文件或者授权委托书； 2.建设项目水资源论证报告； 3.与第三者利害关系的相关说明； 4.有关备案材料； 5.取水许可申请书。 | 同上
| 权限内取水许可验收发证 | 行政许可 | 水利部门 | 省市县级 | 20个工作日 | 5个工作日
8 | 新建、改建扩建用于生产、储存、装卸危险物品（包括使用长输管道输送危险化品）的建设项目安全条件审查和安全设施设计审查 | 行政许可 | 应急部门 | 省市县级 | “危险化学品建设项目安全条件审查”45个工作日，“建设项目安全设施设计审查”20个工作日 | “危险化学品建设项目安全条件审查”13个工作日，“建设项目安全设施设计审查”15个工作日 | 安全条件审查： 一、申请单位上传材料 1.建设项目安全条件审查申请书及文件； 2.建设项目安全评价报告； 二、部门调取上传或证照库上传材料 1.建设项目批准、核准或者备案文件和规划相关文件（复制件）； 2.工商行政管理部门颁发的企业营业执照或者企业名称预先核准通知书（复制件）。 安全设施设计： 申请单位上传材料 1.建设项目安全设施设计审查申请书及文件； 2.设计单位的设计资质证明文件（复制件）； 3.建设项目安全设施设计专篇。 | 同上
9 | 建设项目交通影响评价 | 技术审查 | 公安部门 | 市县级 | 10个工作日 | 5个工作日 | 申请单位上传材料 1.交通影响评价报告。 2.项目总图设计方案。 | 同上
模拟审批——施工许可阶段事项清单（10项）
序号 | 事项名称 | 模拟审批类型 | 权力部门 | 审批层级 | 法定时限 | 承诺时限 | 申请材料
1 | 施工图设计文件审查 | 技术审查 | 施工图审查机构 | 省市级 | 大型房屋建筑工程、市政基础设施工程为15个工作日，中型及以下房屋建筑工程、市政基础设施工程为10个工作日。工程勘察文件，甲级项目为7个工作日，乙级及以下项目为5个工作日。 以上时限不包括施工图修改时间和审查机构的复审时间 | 工程勘察文件，甲级项目审查时限不超过6个工作日；乙级及以下项目不超过4个工作日。施工图设计文件联合审查时限一级及以上项目不超过9个工作日，二级及以下项目不超过8个工作日以上时限为施工图审查机构审查时间，包括初审和复审时间，但不包括施工图修改、资料补齐和审查费缴纳时间。 | 一、工程勘察文件 申请单位上传材料 1.施工图设计文件审查委托书（工程勘察）； 2.勘察单位资质证书及钻探单位劳务资质证书（在贵州省住建厅建筑业监管和公共服务系统中登记的企业，本项可不提供）； 3.工程勘察成果资料（含勘察报告、原始钻探资料、必要的试验报告等）； 4.工程勘察合同及勘察单位法定代表人签署的授权书（明确项目责任人）。 二、工程设计文件 （一）申请单位上传材料 1.施工图设计文件审查委托书（工程设计）； 2.规划部门审批通过的总图； 4.经审查合格的工程勘察报告及审查合格书，装修改造项目需提供主体审查合格书及装修复核意见（在黔东南州审查机构审查通过的项目，本项可不提供）； 5.工程设计企业的资质证书（在贵州省住建厅建筑业监管和公共服务系统中登记的企业，本项可不提供）； 6.全套工程设计文件及工程结构计算书（含绿色建筑、磷石膏建材统计表、对超限高层建筑和应当进行抗灾设防专项论证、抗震专项论证、抗风专项论证的市政公用设施工程、以及采用新技术、新工艺、新材料的工程应提供专项论证意见）； 7.工程设计合同及设计单位法定代表人签署的授权书（明确项目责任人，对基坑边坡支护工程和轻钢结构网架、装饰装修（含幕墙）等专项工程应提供工程投资概算或投资估算）。
2 | 建设工程消防设计审查 | 行政许可 | 住建部门 | 市县级 | 15个工作日 | 2个工作日 | 申请单位上传材料 建设单位申请消防设计审查，应当提交下列材料： 1.《特殊建设工程消防设计审查申请表》； 2. 提供建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件：包含法人身份证复印件、建设单位出具的授权委托书、受委托人身份证明的复印件、所提供资料应加盖建设单位公章； 3.《建设工程消防设计审查验收工作细则》中要求提供的材料。 特殊建设工程具有下列情形之一的，建设单位除提交上述所列材料外，还应当同时提交特殊消防设计技术资料： 1.国家工程建设消防技术标准没有规定，必须采用国际标准或者境外工程建设消防技术标准的； 2.消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合国家工程建设消防技术标准规定的。 前款所称特殊消防设计技术资料，应当包括特殊消防设计文件，设计采用的国际标准、境外工程建设消防技术标准的中文文本，以及有关的应用实例、产品说明等资料。
3 | 权限内建筑工程施工许可 | 行政许可 | 住建部门 | 市县级 | 7个工作日 | 2个工作日 | 一、申请单位上传材料 1.建筑工程用地批准手续（建设单位持有土地使用权证、建设用地批准书（建设用 地批准书与建设用地规划许可证合并的，提供建设用地规划许可证即可）、国有土 地有偿使用合同或国有土地划拨决定书之一的，均可以认定其已办理用地批准手续） ； 2.建设工程规划许可证； 3.建筑施工中标通知书（依法必须招标的工程建设项目提交） ； 4.施工图审查合格书； 5.建设资金已落实承诺书 ； 6.贵州省建筑工程开工安全生产条件承诺书。 | 权限内建筑工程施工许可（含建设工程质量安全监督手续）；各县（市）可结合地方工作实际实行容缺受理。项目业主单位按现行审批要求补齐相关审批材料并缴纳相应规费后，各审批部门在1个工作日内迅速将模拟审批意见书转换为正式批复文件。
4 | 在城市、风景名胜区和重要工程设施附近实施爆破作业审批 | 行政许可 | 公安部门 | 市县级 | 20个工作日 | 4个工作日 | 一、申请单位上传材料 1.设计施工、安全评估、安全监理单位持有的《爆破作业单位许可证》、工商营业执照及其复印件； 2.设计施工单位与委托单位签订的爆破作业合同； 3.安全评估单位与委托单位签订的安全评估合同； 4.安全监理单位与委托单位签订的安全监理合同； 5.设计施工单位出具的爆破设计施工方案，安全评估单位出具的爆破设计、施工方案的安全评估报告，安全监理单位出具的监理方案。 二、部门调取上传或证照库上传材料 1.施工许可证等项目合法性证明材料。 | 各县（市）可结合地方工作实际实行容缺受理。项目业主单位按现行审批要求补齐相关审批材料并缴纳相应规费后，各审批部门在1个工作日内迅速将模拟审批意见书转换为正式批复文件。
5 | 城镇污水排入排水管网许可 | 行政许可 | 城镇排水与污水污水处理主管部门 | 市县级 | 20个工作日 | 5个工作日 | 申请单位上传材料 1.排水许可申请表； 2.排水户内部排水管网、专用检测井、污水排放口位置和口径的图纸及说明材料； 3.按规定建设污水预处理设施的材料； 4.排水户承诺排水隐蔽工程合格，不存在雨水污水混接错接、雨水污水混排，排水水质合格等内容的书面承诺书； 5.列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备材料。 | 同上
6 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 行政许可 | 住建部门 | 市县级 | 20个工作日 | 7个工作日 | 一、申请单位上传材料 1.工程建设涉及城市绿地、树木审批申请表； 2.迁移方案（涉及古树名木大树移植的，须提交移植方案的专家论证意见）； 3.关于申请占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木的承诺书； 4.其他相关资料。 二、部门调取上传或证照库上传材料 1.建设项目审批手续。 | 同上
7 | 市政设施建设类审批 | 行政许可 | 市政工程行政主管部门 | 市县级 | 20个工作日 | 5个工作日 | 一、占用、挖掘城市道路 （一）申请单位上传材料 1.申请书； 2.临时挖掘（占用）施工设计、组织方案（含地下管网保护方案）； 3.施工安全承诺书。 （二）部门调取上传或证照库上传材料 1.《建设工程规划许可证》。 二、城市桥梁上架设各类市政管线 （一）申请单位上传材料 1.申请书； 2.施工组织设计方案； 3.安全评估报告； 4.事故预警和应急抢救方案； 5.管线架设设计图纸； 6.专家审查意见。 （二）部门调取上传或证照库上传材料 1.工程规划许可证； 2.建筑工程施工许可证。 | 同上
8 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 行政许可 | 供水主管部门或城镇排水与污水污水处理主管部门 | 市县级 | 20工作日 | 3个工作日 | 申请单位上传材料 1.申请书（原件1份，电子件1份）； 2.工程施工方案、施工设计图纸及相关资料（原件1份，电子件1份）； 3 拆除、改动、迁移实施时相应的临时措施或方案 （原件1份，电子件1份）。 | 同上
9 | 人防工程质量监督手续 | 其他行政权力 | 人防部门 | 市县级 | 5个工作日 | 2个工作日 | 申请单位上传材料 1.人防工程质量监督受理登记表； 2.人防工程施工图设计文件； 3.建设项目施工图设计文件审查合格书； 4.贵州省人民防空工程防护（防化）专用设备销售安装合同备案结果资料（证明已经进行了备案）。 | 同上
10 | 油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花炮竹、石化等易燃易爆建设工程和场所防雷装置设计审核 | 行政许可 | 气象部门 | 市县级 | 10个工作日 | 3个工作日 | 申请单位上传材料 a.《雷电防护装置设计审核申请表》; b.雷电防护装置设计说明书和设计图纸; c.设计中所采用的防雷产品相关说明。 | 同上
竣工验收阶段事项清单（7项）
序号 | 事项名称 | 审批类型 | 权力部门 | 审批层级 | 法定时限 | 承诺时限 | 申请材料
1 | 规划条件核实（建设工程竣工规划认可证） | 行政许可 | 自然资源部门 | 市县级 | 10个工作日 | 4个工作日 | 一、申请单位上传材料 1.验收申请书； 2.法人《授权委托书》及受委托人身份证复印件； 3.《建设工程竣工验收自查报告》； 4.竣工联合测绘（实测）成果. 二、部门调阅上传或证照库上传材料 1.建设用地规划许可证 2.《建设工程规划许可证》及附图。
2 | 人防工程竣工验收备案 | 其他行政权力 | 人防部门 | 市县级 | 15个工作日 | 2个工作日 | 申请单位上传材料 1.人防工程竣工验收申请表（原件1份，A4纸）； 2.完整的工程技术档案（复印件1份，A4纸，申请单位盖章）； 3.完整的施工管理资料（复印件1份，A4纸，申请单位盖章）； 4.工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的产品质量出厂检验合格证明（复印件1份，A4纸，申请单位盖章）； 5.工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告（复印件1份，A4纸，申请单位盖章）； 6.施工单位签署的质量保修书（复印件1份，A4纸，需核验原件）。
3 | 建设工程城建档案验收 | 其他行政权力 | 住建部门 | 市县级 | 4个工作日 | 2个工作日 | 申请单位上传材料 1.《建设工程档案先行认可申请函》（含验收承诺事项清单内容）。
4 | 建设工程消防验收（备案） | 行政许可 | 住建部门 | 市县级 | 特殊建设工程的消防验收15个工作日；其他建设工程备案5个工作日 | 7个工作日（备案5个工作日） | 1.消防验收备案表； 2.工程竣工验收报告：工程竣工验收报告完整，所提供资料应加盖建设单位公章； 3.涉及消防的建设工程竣工图纸：加盖设计出图章、竣工图章的竣工图纸，以上图纸包含总平面、建筑、水施、电施、暖通等与消防工程有关的图纸。 注：图纸要求包含封面、扉页（设计单位法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名及其签字或授权盖章，设计单位资质，设计人员的姓名及其专业技术能力信息）、目录、设计说明书及各专业详图（可提供电子版图纸格式为PDF或CAD文件）
5 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 其他行政权力 | 住建部门 | 市县级 | 15日内 | 2个工作日 | 一、申请单位上传材料 1.工程竣工验收备案表； 2.施工单位签署的工程质量保修书； 3.住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》； 4.工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括：施工许可证，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料。 二、部门调取上传或证照库上传材料 1.建设工程规划许可证、建设工程规划竣工认可证； 2.人防验收备案表； 3.消防验收（备案）意见书； 4.工程质量监督报告。
6 | 通信覆盖验收 | 其他行政权力 | 通信管理部门 | 市级 | 14个工作日 | 6个工作日 | 申请单位上传材料 1.完工告知书 2.建设管理协议（三网+无线） 3.全套单位工程验收资料 1）开工报告； 2) 已安装设备明细表； 3) 竣工图； 4) 工程变更单； 5) 工程量总表； 6) 重大工程质量事故报告； 7) 材料移交清单； 8) 工程竣工验收证书； 9) 验收测试记录表； 10) 隐蔽工程签证； 11）材料合格证； 4.无线通信站点明细表*图（道路、空地、天面、机房、电源、管道孔、电梯等）。
7 | 油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花炮竹、石化等易燃易爆建设工程和场所防雷装置竣工验收 | 行政许可 | 气象部门 | 市县级 | 10个工作日 | 3个工作日 | 一、申请单位上传材料 a.《雷电防护装置竣工验收申请表》; b.雷电防护装置竣工图纸等技术资料; c.防雷产品出厂合格证和安装记录.